实验幼儿园园本研修实施方案

- 指导思想

按照《国家教育事业发展“十三五”规划》中提出的“完善教师校长培训体系，落实中小学教师、校长五年一周期不少于360学时的全员培训制度，实施新一周期教师校长全员培训”的总体要求和2018年教体局工作要点，进一步帮助全县教师通过优化课堂教学策略，培养学生发展核心素养与创新能力，不断深化课程改革，实施差异教育，进行分层教学，促进学生全面发展，在全县教师中继续开展“任务驱动主题式”培训活动。我园为使活动取得实效，特制定本培训方案。

二、研修主题

根据2018年全县教师的培训主题“信息技术背景下的分层教学”。结合我园的园情、师情、学情，在深入课堂调研的基础上，确定我园的研修主题为《信息化环境下幼儿园教学活动模式的探索》，各学科根据这个研修主题，从五大领域选取自己感兴趣的领域进行研修。

三、研修方式

1.集中研修：省级专家讲座、校长考察汇报。

2．网络研修： 观看教师进修学校网站上提供相应的视频和文本。

3.园本研修： 组织教师开展以“八课”为主的诊断示范和以“四课”为主的研课磨课活动。

四、研修流程

借鉴全县教师“聚焦学生核心素养深化课堂教学改革”任务驱动主题式培训先进经验，开展园本研修。

（一）方案研制（3月12日—3月18日）

1.召开教师座谈会，了解各领域培训要求，提炼出研修主题。

2.以园为单位研制出《园本研修实施方案》、园本研修日程表，统计好参训学员信息表。

3.参训教师围绕专家讲座，完成心得体会。

4.以园为单位创建班级，指导教师加入班级。

（二）网络研修和园本研修（3月19日—5月31日）

1.组织教师观看或阅读学习贯彻“十九大”精神、师德师风建设、教师核心素养、信息技术应用等方面的相关视频、文本材料。

2.通过学课、备课、说课、研课，初步研制合格课；通过讲课、导课、改课、结课，以求形精品课。

3.做好课表编排、活动召集、材料提供等。

4.组织教师提交研修成果。

（三）成果研发（6月1—6月17日）

1.展示交流研修成果，发挥名优教师的示范引领作用，促进成果的转化应用。

2.组织教师对参培情况进行总结，完成学校总结。

3.提交《校本研修考评成绩单》。

五、组织保障：

（一）完善园本研修制度，保障园本研修的实效性。

1．为了使教师培训工作顺利进行，我们成立了领导小组，由园长、副园长、中层骨干组成的研究组。

组  长：刘  静

副组长：刘  奇

组  员：戴清莉、李海南、赵晓蕾、线伟

职  责：统筹规划、研制方案、建立体系、组建团队、建全制度、全面部署、综合协调、监管评估、后勤保障。

2．根据幼儿的年龄特点，分成三个教研组，分别由李楠、高超、杨雪三位同志担任教研组长。具体负责学段的计划制定、课程设计、沟通协调、组织实施、跟踪指导、经验总结等等。

3.各班级教师每月末向业务园长汇报园本研修的动态和存在的问题，并针对问题采取相应的措施。同时对研究过程中所产生的资料要及时收集，在每月交流时上交各类资料。

（二）强化激励机制和后勤保障。

为了使研修工作保质保量完成，充分调动广大教师积极参与研修的积极性，我园决定开展优秀教研组、教学名师、优秀教学活动案例评选和优秀教研成果展示等活动。激励先进，树立典型，促进提高，以便顺利完成研修工作。同时，为了使我园的研修活动顺利开展，在后勤保障方面落实好相应的培训费用，如：领导和教师的外出考察学习的费用、研修中的资料费、主题活动中所需的材料费等，确保研修项目顺利实施。

实验幼儿园本研修日程表

| 时间 | 内容 | 方式 | 主讲人 | 参训人 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月12日 至 3月15日 | 方案研制 | 1.召开教师座谈会，了解各学科培训需求，提炼出具体研修主题。 2.研制方案。制定校本研修日程表、参训学员信息表。 3.创建班级。 | 刘 静 | 全体 教师 | 刘 奇 |
| 3月19日 至 5月31日 | 网络研修 园本研修 | 1.组织教师观看或阅读学习贯彻“十九大”精神、师德师风建设、教师核心素养、信息技术应用等方面的相关视频、文本材料。 2.组织教师开展以“八课”为主的诊断示活动。 3.组织教师开展以“四课”为主的研课磨课活动。 | 刘 静 戴清莉 刘 奇 全体教师 待 定 | 全体 教师 | 刘 奇 |
| 6月1日 至 6月17日 | 成果展示 提升总结 | 1.展示交流研修成果，发挥名优教师的示范引带作用，促进成果的转化应用。 2.组织学员对参培情况进行认真总结，完成学校总结及学员个人研修成果（包括研修总结、教学模式、经验论文、教育叙事）。 3.提交《校本研修考评成绩单》。 | 待 定 | 全体 教师 | 刘 奇 |

“信息技术背景下的分层教学”主题培训参训学员信息

单位：兰西县实验幼儿园主管校长：刘奇联系方式：15776055000总参训人数31

| 编 号 | 姓 名 | 参训学科 | 备 注 | 编 号 | 姓 名 | 参训学科 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 刘 静 | 学前教育 |  | 三一 | 王 洋 | 学前教育 |  |
| 二 | 戴清莉 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 三 | 刘 奇 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 四 | 赵晓蕾 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 五 | 李海南 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 六 | 刘海婷 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 七 | 王秀芳 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 八 | 线 伟 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 九 | 李 楠 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 一十 | 杨柏阳 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 一一 | 高启敏 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 一二 | 魏冬雪 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 一三 | 齐 欣 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 一四 | 高 超 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 一五 | 华海娜 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 一六 | 连冬花 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 一七 | 许珊珊 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 一八 | 王亚波 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 一九 | 杜重阳 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 二十 | 程 雪 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 二一 | 杨 雪 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 二二 | 赵秋莹 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 二三 | 张宝月 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 二四 | 王春立 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 二五 | 胡志强 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 二六 | 张 微 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 二七 | 韩 冰 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 二八 | 邵国琦 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 二九 | 杨 洋 | 学前教育 |  |  |  |  |  |
| 三十 | 宋 微 | 学前教育 |  |  |  |  |  |