北安幼儿园园本研修培训方案
       一、指导思想

为贯彻落实《国家教育事业发展“十三五”规划》中提出的“完善教师校长培训体系，落实中小学教师、校长五年一周期不少于360学时的全员培训制度，实施新一周期教师校长全员培训”的总体要求和工作要点，并且根据我园实际情况。在全园教师中继续开展“任务驱动主题式”培训活动，为使活动取得实效，特制定本培训方案。
二、培训主题
2018年根据教师进修学校培训总主题，我园要结合园情、学情，在深入调研的基础上确定研修主题为“深入理解分层教学，使信息技术真正融入以游戏为主的幼儿课堂”。
三、培训目标
通过主题式培训，促进教师的专业发展，指导教师在日常教学中更好地贯彻落实党的教育方针，改变当前存在的“学科本位”和“知识本位”现象，建立基于信息技术背景下的分层教学质量标准，明确幼儿完成不同学段、不同学科学习内容后应该达到的程度要求，把学习的内容要求和质量要求结合起来，有力推动信息技术背景下的分层教学的落实。促进教育均衡发展，全面提高我园教育教学质量。
    四、培训范围
      幼儿园全体教师。
    五、研修方式

校本研修与园本教研同步进行，通过备课、说课、研课，初步打造合格课，再通过讲课、评课、辩课、导课，形成优质课，从而提升教师个人的能力，也提升本园整体水平。
六、实施流程
    （一）筹备阶段（3月25日—3月27日）
1.任务：宣传发动组织集体培训。
2.工作地点：幼儿园会议室。
   （ 二）校本研修（4月1-4月31日）
1.内容方式：组织教师听专家课，并集体讨论，提升自己。
   （三）跟踪研磨（5月1日-6月15日）
内容方式：园组织教师围绕学科研修主题，按照研修任务，结合本园本研修，开展研课。研课环节着力开展课例研讨，进行对照反思，突出经验学习。并且对突出课堂教学问题解决，围绕教学目标、教学内容、教学方法与手段、教学评价等进行研讨，不断改进教学设计。由本园业务园长、主任、对本园难题，通过示范教学、专题研讨等方式进行现场指导，生成合格课、优质课、精品课。
（四）成果研发（6月16日-6月30日）
内容方式：幼儿园开展阶段性研修成果展示，采取说课、上课、评课等方式展示教学改进成效，通过总结反思、教育叙事、经验报告、模式解读、心得体会等方式展示研修成果。幼儿园和教师对培训工作进行系统总结，梳理经验、反思问题、明确改进方向，生成代表性成果。    

七、保障措施
   （一）强化组织领导
为确保“深入理解分层教学，使信息技术真正融入以游戏为主的幼儿课堂”系列培训活动,有效实施，成立了培训工作领导小组。
组  长：么丽丽
副组长：朱洪波  明媚
   （二 ）考核评估
    对参训教师主要从参训时间、研修计划、研修日志、研修感悟、资源应用、研修总结等方面进行考核评价。 

北安乡中心幼儿园园本研修日程表
	时间
	地点
	主要任务
	主要方式
	主讲人
	负责人

	3.20
	大三班
	培训启动会、部署培训工作。
	
	
	朱洪波

	3.25
	大一班
	培训研讨会、提炼研修主题、研制园本研修方案。
	
	朱洪波
	朱洪波

	3.25-3.27
	办公室
	参训教师制定《个人研修计划》、加入班级。
	
	朱洪波
	朱洪波

	4.9-4.13
	大一班
	进行研修主题解读，所有教师要全程参与并签到。
	集中
	陈超 

于洋
	朱洪波

	4.15-4.17
	中班
	学课。教师个人学习与研修主题学习相结合，注重吸取精华。
	分组
	李明月
	朱洪波

	4.18-4.20
	大二班
	备课。在“学课”的基础上，精心设计问题，备出最初教案。
	分组
	王爽
	朱洪波

	4.23
	大一班
	说课和研课。教师根据教案说重要的教学设计及其根据、意图。
	集中
	刘艳红

李萍
	朱洪波

	4.24-4.27
	各班级
	讲课和评课。
	公开课
	谭春欢等
	朱洪波

	5.1-6.15
	各班级
	做好教研员入园工作。通过讲课、导课、结课、预设生成精品课。
	
	
	朱洪波

	6.16-6.30
	
	展示研修成果、学员考评
	
	
	朱洪波


“信息技术与分层教学深度融合”培训参训学员信息表

单位：北安乡中心幼儿园主管校长：朱洪波联系方式：15046545603 总参训人数：25
	编  号
	姓  名
	参训学科
	备  注
	编  号
	姓  名
	参训学科
	备  注

	一
	 么丽丽
	学前教育
	
	
	
	
	

	二
	刘伟海
	学前教育
	
	
	
	
	

	三
	朱洪波
	学前教育
	
	
	
	
	

	四
	吴金成
	学前教育
	
	
	
	
	

	五
	明  媚
	学前教育
	
	
	
	
	

	六
	 李  萍
	学前教育
	
	
	
	
	

	七
	谭莹莹
	学前教育
	
	
	
	
	

	八
	于  洋
	学前教育
	
	
	
	
	

	九
	谭春欢
	学前教育
	
	
	
	
	

	十
	刘思微
	学前教育
	
	
	
	
	

	十一
	王  爽
	学前教育
	
	
	
	
	

	十二
	陈  超
	学前教育
	
	
	
	
	

	十三
	王雪萌
	学前教育
	
	
	
	
	

	十四
	李明月
	学前教育
	
	
	
	
	

	十五
	 刘艳红
	学前教育
	
	
	
	
	

	十六
	 刘金萍
	学前教育
	
	
	
	
	

	十七
	 于维春
	学前教育
	
	
	
	
	

	十八
	刘文平
	学前教育
	
	
	
	
	

	十九
	马云久
	学前教育
	
	
	
	
	

	二十
	刘淑秋
	学前教育
	
	
	
	
	

	二十一
	李鸿玲
	学前教育
	
	
	
	
	

	二十二
	冯若梦
	学前教育
	
	
	
	
	

	二十三
	胡熙悦
	学前教育
	
	
	
	
	

	二十四
	翁宇佳
	学前教育
	
	
	
	
	

	二十五
	吕玖玲
	学前教育
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


