“国培计划（2018）”送教下乡

补培校本研修计划

兰西县星火乡第一中学

为了深入学习贯彻党的十九大精神，全面加强师德师风建设，提升乡村教师的课堂教学能力，培养高素质教师队伍，根据国家和省关于做好“国培计划（2018）”送教下乡培训的通知精神，兰西县教体局本年度组织了“国培计划（2018）”送教下乡培训，根据兰西县送教下乡培训方案，结合培训我校实际特制定此校本研修实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和全国、全省、全市教育大会精神，以“国培计划”送教下乡培训项目带动县本继教、校本研修，以有效课堂为主题，以任务驱动为主线，以课例研修为载体，以集中研修、诊断示范、研课磨课、成果展示、总结提升为主要形式，开展第二批乡村教师送教下乡培训,充分发挥本土专家、名优教师的示范引领和辐射作用，有效提升教师的课堂教学能力，促进教育均衡发展，全面提高我县教育教学质量。

二、研修目标

1.加深乡村教师对党的十九大精神和全面实施素质教育重要性、紧迫性的认识，理解新课程、新技术背景下教师角色和职责的转变，提高其对新形势、新理念的理解和把握能力。

2.通过学校同学科教师“同台聚焦课堂”的主题研修方式，聚集真实课堂的实践性环节，发展我校教师的开放性、多元化思维，有效提升其驾驭课堂的教学实施能力。

3.开展诊断、研课、磨课、聊课等参与式活动，增强我校教师对教学实践的行动观察、自我反思、感悟体验、行动设计等有效教研的专业引领能力。

4.通过诊断示范、材料研磨、作课研磨、总结提升等阶段，搭建我校教师之间交流互动的平台，解答教学疑惑，分享教师成长经验，激发其主动规划自我专业发展的有效路径。

5.建立校本研修常态化机制，切实提升我校教师师德水平、心理健康水平、法制教育意识，提升教师课堂教学技巧与能力，着力解决课堂教学的重点难点问题，提高课堂教学与信息技术深度融合的能力与水平。

6.通过校本研修，巩固我县国家级“三环十课”优秀成果，加大成果转化应用力度，进一步创新研修模式，再加工生成一批本土化培训课程资源。

三、研修主题

总主题：聚集新课程、新技术背景下的有效课堂教学实践策略，提升乡村教师课堂教学能力。

分主题：各学科在深入调研的基础上，梳理提炼研修主题，明确研修靶向。其中，语文：如何在阅读教学中提升学生的语文素养；英语：游戏在小学英语教学中的应用；数学：如何打造魅力生本课堂；音乐：音乐课堂如何发挥教师的示范作用；信息技术：在课堂教学中如何培养学生的创造性思维；美术：如何进行美术欣赏的教学。

四、研修范围

- 我校共有7名教师参加此项培训，涉及语文、数学、英语、美术、音乐和计算机六个学科。

五、研修方式

- 1.诊断示范阶段以“学课、备课、作课、聊课”的形式进行校本研修

- 2.材料研磨阶段教师首先要学习与授课内容密切相关的资料；然后备出最初执教方案；再围绕教学设计及其根据、意图进行说课；同科教师围绕其说课进行交流，帮助教师改进教学设计。通过学课、备课、说课、研课，初步研制合格课。

- 3.作课研磨阶段的“授课”意在尝试、实践与反思；由学科组长或骨干教师牵头，组织同学科教师从“学以致用、教学目标、教学流程、教学方法、教学手段、教学效果”等六个方面进行聊课，既有同科教师对授课教师及其课堂进行深入剖析，又有授课教师针对议课中的某一疑点进行辩论；授课教师根据同科教师聊课时提出的课堂教学问题，围绕教学目标、教学内容、教学方法与手段、教学评价和教学效果等进一步改进教学设计。通过授课、聊课、改课，以求形成优质课。

- 4.总结提升阶段我校和参训教师对送教下乡培训工作进行系统总结，梳理经验、反思问题、明确改进方向，制定下一循环校本研修计划和个人发展计划，并召开校本研修总结提升会议。

六、研修流程

（一）诊断示范阶段（4月29日—5月24日）

我校组织开展1次校（园）本研修活动，组织教师参加“学课、备课、作课、聊课”主题式系列研修活动。学课就是学习集中研修阶段的通识讲座、策略引领和课例示范。备课就是出课教师经过学习后明确课堂教学思路，准备好一节教学设计，其他同学科的教师和学校主管教学的副校长和教导主任再坐下来进行集体备课，完善教学设计。作课教师出课教师按照成型的教学设计上课。聊课就是同学科教师和学校主管教学的副校长和教导主任就上课情况从进行剖析，从“学以致用、教学目标、教学流程、教学方法、教学手段、教学效果”等六个方面聊课。在这个阶段我校要编辑并提交1篇校（园）本研修简报，开展的校本研修活动有活动记录和签到册。

（二）材料研磨阶段（5月25日—5月31日）

教师首先要学习与授课内容密切相关的资料；然后备出最初执教方案；再围绕教学设计及其根据、意图进行说课；同科教师围绕其说课进行交流，帮助教师改进教学设计。通过学课、备课、说课、研课，初步研制合格课。

- (三)作课研磨阶段（6月1日-6月10日）

- 这一轮的“授课”意在尝试、实践与反思；由学科组长或骨干教师牵头，组织同学科教师从“学以致用、教学目标、教学流程、教学方法、教学手段、教学效果”等六个方面进行聊课，既有同科教师对授课教师及其课堂进行深入剖析，又有授课教师针对议课中的某一疑点进行辩论；授课教师根据同科教师聊课时提出的课堂教学问题，围绕教学目标、教学内容、教学方法与手段、教学评价和教学效果等进一步改进教学设计。通过授课、聊课、改课，以求形成优质课。

（四）总结提升阶段(（6月21日—7月1日）)

我校要召开校本研修总结提升会议,对送教下乡研修工作进行系统总结，梳理经验、反思问题、明确改进方向，生成代表性成果，制定下一循环校本研修计划和个人发展计划。对研修的代表性成果进行加工，形成本土化培训资源包，支持校本研修和乡村教师专业自主发展。

七、保障措施

（一）强化组织领导

为确保“国培计划（2018）”送教下乡培训项目整体推进、有效实施，学校成立“国培计划(2018)”送教下乡培训校本研修工作领导小组。

组  长：张  钊（党支部书记、校长）

副组长：周志友（副校长）

成  员：尹德成、李瑞权、葛占波、李砚秋、杨春丽、刘  芳。

职  责：统筹规划、研制方案、全面部署、综合协调、监管评估。

- 强化职责分工

1.学校职责。学校要高度重视本次送教下乡培训活动，严格按照培训要求，将送教下乡培训纳入校本研修规划，制定本校实施方案（或研修计划），实现送教下乡培训和校本研修有机整合；会同送培团队做好集中研修、诊断示范、总结提升等环节的实施工作；承担培训任务的学校要做好培训场地、培训服务等相关工作，安排专人配合，确保培训工作顺利实施。

2.参训教师职责。各受训教师要积极参加培训，努力提高自己课堂教学能力，认真参加诊断示范，找准自身课堂教学突出问题，明确研修目标任务，制定个人研修计划；认真参加研课磨课，借鉴示范课例，优化教学设计，及时将培训所学用于课堂实践，切实提升课堂教学实效；做好个人总结，梳理经验、反思问题、明确改进方向，制定下一步个人发展计划。

（三）强化考核评价

学校积极配合送教下乡培训工作考核领导小组，严格培训质量监控和学情考评。

（四）强化经费管理

加强使用监管，确保专款专用。学校要承担教师外出培训的交通费及校本研修资料、用品等费用。

（五）强化安全意识

按照省教育厅关于加强中小学幼儿园教师培训安全工作的通知精神，强化安全责任和意识，加强外出参训教师健康管理和安全教育，特别是交通安全、食宿安全、钱物安全等，建立健全安全制度及突发事件应急机制，确保“国培计划（2018）”送教下乡培训平稳、顺利、安全实施。

附：《小学各学科校本研修日程表》

2019年3月30日

“国培计划（2018）”送教下乡培训校本研修日程表

| 阶段 | 学科 | 时间 | 主要内容 | 主讲人 | 活动地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诊断示范 | 语文 | 5.8 | 小壁虎借尾巴 | 张宝月 | 星火一中 |
|  | 数学 | 5.8 | 混合运算（1） | 杨静思 | 星火一中 |
|  | 英语 | 5.8 | Unit4 Where is my car? | 于宏艳 | 星火一中 |
|  | 美术 | 5.8 | 多彩的梦 | 陈露 | 星火一中 |
|  | 信息技术 | 5.8 | 让幻灯片上的文字动起来 | 李双双 | 星火一中 |
|  | 音乐 | 5.16 | 卖报歌 | 关立婷 | 星火一中 |
| 材料研磨 | 数学 | 6.5 | 找规律 | 张宝月 | 星火一中 |
|  | 英语 | 6.11 | Unit6 How many | 于宏艳 | 星火一中 |
|  | 信息技术 | 6.12 | 多彩的风车 | 李双双 | 星火一中 |
|  | 美术 | 6.13 | 我的老师 | 陈露 | 星火一中 |
|  | 音乐 | 6.13 | 茉莉花 | 关立婷 | 星火一中 |
|  | 数学 | 6.14 | 三角形的特性 | 杨静思 | 星火一中 |
| 作课研磨 | 数学 | 6.5 | 找规律 | 张宝月 | 星火一中 |
|  | 英语 | 6.11 | Unit6 How many | 于宏艳 | 星火一中 |
|  | 信息技术 | 6.12 | 多彩的风车 | 李双双 | 星火一中 |
|  | 美术 | 6.13 | 我的老师 | 陈露 | 星火一中 |
|  | 音乐 | 6.13 | 茉莉花 | 关立婷 | 星火一中 |
|  | 数学 | 6.14 | 三角形的特性 | 杨静思 | 星火一中 |
| 总结提升 |  | 6.22 | 做好优质课、精品课和科研成果的评选推荐工作。 |  | 星火一中 |

- 注：前三个阶段按学校参培学科填写，最后一个阶段学校总体总结。