续培校本研修工作计划
                         星火二中
为了深入学习贯彻党的十九大精神，全面加强师德师风建设，提升乡村教师的课堂教学能力，培养高素质教师队伍，根据国家和省关于做好“国培计划（2018）”送教下乡培训的通知精神，兰西县教体局本年度组织了“国培计划（2018）”送教下乡培训，根据兰西县送教下乡培训方案，结合我校教师教学实际特制定此校本研修实施方案。
一、指导思想
  总主题：聚集新课程、新技术背景下的有效课堂教学实践策略，提升我校教师课堂教学能力。
分主题：语文<<如何在阅读教学中提升学生的语文素养>>.数学<<如何打造魅力生本课堂>>.英语<<游戏在小学英语教学中的应用>>.音乐<<音乐课堂如何发挥教师的示范作用>>.美术<<如何进行美术欣赏的教学>>初中语文《阅读教学要与作文教学有机结合》初中数学《如何创设有效的数学教学情境》初中物理《初中物理科学探究方法》初中化学《如何增强化学实验教学的有效性》体育《学生体质健康测试项目与课堂教学的有机整合》做到真正明确这些主题研修靶向。
二、研修目的
1、提高教师专业素质，促进教师成长为研究型、学者型的教育。
2、解决在新课程改革中面对的各种实际具体问题，注重信息技术与本学科的高度融合。    
3、通过城乡联合体，建立优势互补、资源共享、合作交流、勇于探索的学习型组织。、
4、加强外出培训和跟岗学习的管理和考核。
5、是分层教学落到实处，让每一个孩子都对学习产生兴趣。
三、研修主题
在对总主题解读分析的基础上，各科教师结合全县学科研究主题，提炼出符合本学科学情的研修主题，围绕中心无问题或者核心性教学问题，由学科负责人负责解读和具体落实实施，切实将信息技术与学科教学深度融合。确实把分层教学落实到课堂以及教学过程的各个环节中，教导处在日常工作中全面协调沟通，在安排公开课的时候，将培训主题贯穿到教学中去，取到实效。
四、研修方式
1.诊断示范阶段
这一阶段主要以“学课、备课、作课、聊课”的形式进行校本研修。
2.材料研磨阶段
教师首先要学习与授课内容密切相关的资料；然后备出最初执教方案；再围绕教学设计及其根据、意图进行说课；同科教师围绕其说课进行交流，帮助教师改进教学设计。通过学课、备课、说课、研课，初步研制合格课。
3.作课研磨阶段
作课研磨的“授课”意在尝试、实践与反思；由学科组长或骨干教师牵头，组织同学科教师从“学以致用、教学目标、教学流程、教学方法、教学手段、教学效果”等六个方面进行聊课，既有同科教师对授课教师及其课堂进行深入剖析，又有授课教师针对议课中的某一疑点进行辩论；授课教师根据同科教师聊课时提出的课堂教学问题，围绕教学目标、教学内容、教学方法与手段、教学评价和教学效果等进一步改进教学设计。通过授课、聊课、改课，以求形成优质课。
4.总结提升阶段
我校和参训教师对送教下乡培训工作进行系统总结，梳理经验、反思问题、明确改进方向，制定下一循环校本研修计划和个人发展计划，并召开校本研修总结提升会议。
五、研修流程
（一）诊断示范阶段（4月29日—5月24日）
我校组织开展校本研修活动，组织教师参加“学课、备课、作课、聊课”主题式系列研修活动。学课就是学习集中研修阶段的通识讲座、策略引领和课例示范。备课就是出课教师经过学习后明确课堂教学思路，准备好一节教学设计，其他同学科的教师和学校主管教学的副校长和教导主任再坐下来进行集体备课，完善教学设计。作课教师出课教师按照成型的教学设计上课。聊课就是同学科教师和学校主管教学的副校长和教导主任就上课情况从进行剖析，从“学以致用、教学目标、教学流程、教学方法、教学手段、教学效果”等六个方面聊课。在这个阶段我校要编辑并提交1篇校本研修简报，开展的校本研修活动有活动记录和签到册。
（二）材料研磨阶段（5月25日—5月31日）
教师首先要学习与授课内容密切相关的资料；然后备出最初执教方案；再围绕教学设计及其根据、意图进行说课；同科教师围绕其说课进行交流，帮助教师改进教学设计。通过学课、备课、说课、研课，初步研制合格课。
（三） 作课研磨阶段（6月1日-6月10日）
这一轮的“授课”意在尝试、实践与反思；由学科组长或骨干教师牵头，组织同学科教师从“学以致用、教学目标、教学流程、教学方法、教学手段、教学效果”等六个方面进行聊课，既有同科教师对授课教师及其课堂进行深入剖析，又有授课教师针对议课中的某一疑点进行辩论；授课教师根据同科教师聊课时提出的课堂教学问题，围绕教学目标、教学内容、教学方法与手段、教学评价和教学效果等进一步改进教学设计。通过授课、聊课、改课，以求形成优质课。
（四）总结提升阶段(（6月21日—7月1日）)

我校要召开校本研修总结提升会议,对本校研修工作进行系统总结，梳理经验、反思问题、明确改进方向，生成代表性成果，制定下一循环校本研修计划和个人发展计划。对研修的代表性成果进行加工，形成本土化培训资源包，支持校本研修和教师专业自主发展。
六、组织保障
1、为确保校本培训有效实施，顺利进行，经校长办公会决定，成立校本培训工作领导小组。
组  长：隽洪波
副组长：任立伍  刘焕丰
组  员：全体任课教师   
组员由业务主任和年级组长组成，具体负责安排课节和指导学科负责人做好本学科的培训工作。
2、 纳入考核
教师培训工作纳入教师工作考核，对参训教师的出勤、材料上传、任务承担等各方面进行严格考核，不走过场，不流于形式。具体由主管校长进行考核。
3、奖励机制
对能够承担校级县级示范课的教师，给予考核分3--5分的奖励。在评选先优模时优先考虑。
4、后勤保障
有计划安排好培训经费，对外出培训学习的教师全力支持，按照规定及时报销相关费用。
  兰西县星火乡第二中学
