平山镇中心校校本研修计划

根据黑龙江省教育厅关于印发【2021】74号《全省基础教育教师能力素质提升计划（2021-2025）实施方案》的通知、黑龙江省基础教育教师能力素质提升计（2021-2025）省级竞赛方案、绥化市教育局办公室关于印发《绥化市“十四五”时期中小学（幼儿园）校长、教师培训计划》的通知、兰西县基础教育教师能力素质提升计划（2021-2025）县级竞赛方案，培训以“增强职业认同 促进专业发展 ”为主题，进一步减轻教师负担的基础上，强化改革创新、注重实效，根据我校实际，特制定此研修计划。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平 总书记关于教育的重要论述为指导，深入落实《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《绥化市加快推进教育现代化实施方案( 2020-2022 年)》等纲领性文件要求，坚定实施科教兴县、人才强县战略，创新培训模式、完善培训制度，着力构建开放灵活的教师培训体系，我校建设成一支高素质、专业化、创新型的教师队伍，为基础教育改革与发展提供强有力的师资保障。

二、研修总体目标

1.按需施训，服务教育发展原则。坚持以人为本，强化需求导向、问题导向、结果导向，激发学习动力，不断提高培训的针对性和实效性。

2.坚持面向全员、突出骨干的原则。全体教师，深入开展全员精准培训，突出示范、引领作用。

3.创新培训模式，提高质量原则。积极推进信息技术与培训融合，聚焦质量提升这一核心，多种方式提升培训质量。

三、研修重点

积极打造我校教师的先进教学理念，独特的教学风格，业务水平能力，不同学科的作业设计、反思、信息技术应用的提升以及教师驾驭课堂的实施的能力。

四、研修内容

根据全县基础教师能力素质提升计划，为我校教师专业发展需求，结合我校特点特制定以下研修内容：

1、	教师自主学习中小学教师职业道德规范，激发教师爱岗敬业、严于律己的精神，以高尚的职业道德教育学生服务社会。

2、	课件设计。利用信息化教学手段，教师自行设计教学课件，课件要精美与众不同。

3、	“双减”背景下的作业设计。教师针对自己的学科，设计出一篇“双减”背景下的作业设计，要符合小学生实际情况，作业要多样化、要有创新，不可以网载。

4、	教学反思。每位教师根据自己在教学过程中发生的问题以及学生的学习情况为思考对象，认真撰写教学反

五、研修方式

1、自主学习。自主在网上学习有关中小学教师职业道德规范，自主查阅线上教学有关的知识、操作方法和观看课堂实录，来提升自己的课堂教学能力。

2、小组研讨。以教研组为单位，研讨教学反思以及作业设计。

六、研修流程

我校严格按照校本培训工作的安排，结合学校的实际情况，将这学期的校本培训工作进行了认真的梳理与计划，总体实施流程如下：

（一）	启动阶段（3月17日至3月21日）

组织召开校本研修的组长会议，对本学期的校本研修工作进行总体的设计，对研修方式、时间、内容、评价方法、过程与评价结果进行认真的研讨。从而制定我校本学期的校本研修计划。

(二)研修阶段(3月21日至6月5日)

学校将本着一视同仁及公开透明的原则，对参与本次研修活动的教师进行组织、培训、检查、评比、打分。并将考核结果进入到教师的考核分中。安排如下：

1、（3月21日—3月31日）对教师职业道德进行培训，将教体局下发的对“三乱”现象进行明令禁止。对违反师德师风情况的同志进行自查、互查、等形式。并且学习要有笔记，通过学习笔记，检查教师的学习态度，并给出相应的考核分数。

2、（4月1日—4月20日）课件设计，信息技术与课堂整合。通过网上学习或同伴互助，组织全体教师行动起来，利用现代信息化手段制作精美课件。学校对参加该项活动的教师进行综合评定与打分。考核中，注重结果性评价。将在本次培训中，真正学到知识、熟练掌握技术并长期使用的教师突显出来，形成与其他教师的差距。通过树立标杆，让大家有追赶的目标，从而实现全体提高的目的。

3、（4月21日—5月15日）作业设计评比活动。针对全体教师学校采取创意作业设计比赛的方式，激发全体教师的创新热情，开动自己的大脑，让教师发挥自己的灵感，展开创作的思维，通过评审组，对各位教师的设计进行公平、公开、合理的打分。

4、（5月16日——6月3日）教学反思。本次活动面向全体教师，督促全体教师要做一名善反思的教育工作者，为全体教师提供一次互相学习、共同提高的机会。

(三)总结阶段（6月4日——6月5日）

我校将对这一学期的研修工作进行总结。按照平时的检查、评比、总结及打分，对全体教师工作进行汇总核分，召开全体的校本研修工作大会，对表现好的教师提出表扬，并装订成档。

兰西县平山镇中心校

2022年3月21日