兰西县星火乡第二中学2026—2027学年度上学期教师培训计划

为落实国家教师校长五年一周期不少于 360 学时全员培训制度，依据《兰西县 2026-2027 学年度上学期教师培训方案》与县教体局 2026 年秋季学期工作要点，立足我校乡村初中办学实际，聚焦小班化教学、AI 赋能课堂、教学评一体化等重点任务，以提升教师师德素养、课堂教学能力、数字化应用水平为核心，持续深化课程改革，培育学生核心素养，推动学校教育教学质量稳步提升，特制定本校教师培训计划。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，遵循县教师培训 “以培促学、以培促研、以培促效” 原则。立足我校乡村教育现状，以解决课堂教学真实问题为突破口，坚持师德为先、能力为重、实践导向，统筹县级集中培训、线上研修与校本培训，推动教师更新教育理念，转变教学行为，打造学习型教师团队，促进我校教师专业可持续发展，助力县域教育高质量发展。

二、培训目标

师德铸魂：强化师德师风建设，引导教师恪守师德规范，树立正确育人观，争做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的 “四有” 好老师。

理念更新：组织全体教师学习县级培训文件精神，掌握教师专业标准，理解核心素养、大单元教学、项目式学习等课改理念，转变传统课堂教学观念。

能力提升：分层提升教师专业能力。校领导提升办学治理、调适外部环境的领导力；学科教师提升教学评一体化、AI 赋能课堂、小班化课堂实施能力；全体教师提高数智技术应用水平，熟练运用全国中小学智慧教育平台、小盒学习平台等数字化资源服务教学。

研训融合：依托校际联研、推门听课、课例研讨等教研活动，构建研训一体机制，引导教师在课堂实践、反思研讨中积淀教学智慧，形成适合我校乡村小班化教学的课堂策略。

学时达标：有序完成县级全员培训、线上研修、校本培训任务，规范学时登记、审核，保障教师五年一周期继续教育学时达标。

三、培训对象

兰西县星火乡第二中学全体校领导、中层干部、各学科任课教师。

四、培训方式

坚持县级培训与校本研修相结合、线上学习与线下实践相结合、任务驱动与反思研讨相结合、课堂实践与成果展示相结合。

外派参训：按县教体局名额选派校领导、骨干教师参加县级线下集中培训，参训教师返校后开展二次培训，分享学习成果。

线上研修：组织全体教师完成县教师进修学校网站网络班级学习、小盒平台线上课程、全国中小学智慧教育平台自主研修。

校本主题研修：按月开展主题式校本培训，采用专题学习、课例观摩、集体备课、评课议课、教学沙龙、案例分享等形式。

实践研训：常态化开展推门听课、校内公开课、同课异构、青蓝结对帮扶，以课堂实践检验培训成效。

五、培训内容及安排

（一）县级统一培训（全员落实）

县级全员集中培训：赋能课堂提质 聚力铸魂育人

时间：2026 年 8 月 27 日 —28 日

任务：按照县教体局分配名额，安排校长、分管培训副校长及骨干教师赴兰西一中、兰西二中参加现场集中培训；其余教师按时参加小盒平台线上培训。线上培训结束后，教务处收集参训照片，上传至县教师进修学校网站本校 2026 下班级共享空间。

参训教师返校一周内，在教研组开展二次培训，分享专家讲座要点，带动全体教师消化培训内容。

县级线上研修
组织全体教师加入兰西县教师进修学校网站网络班级，按时完成线上学习任务。学习资源包含县级集中培训专家讲座、上学期名师大讲堂优质课例、一线教师经验分享，组织教师观摩研讨，学习本土名师课堂实施策略，提升数智应用与课堂教学水平。

全国中小学智慧教育平台应用研修
以教研组为单位，常态化组织教师使用全国中小学智慧教育平台。学习平台德育、课程教学、教师研修、课后服务等板块资源，重点学习资源检索、备课素材选取、课件优化、分层作业设计、重难点突破等实操技能。教务处定期检查教师平台学习记录、资源应用案例，推动平台资源融入日常备课与课堂。

（二）校本培训（本校 “一校一案”，12 学时，进修学校审核认定）

严格落实县教师进修学校指定月度校本研修主题，每月开展校本培训，做好签到、学习记录、过程材料留存，学期末统一上报学时认定材料。

九月份：提升校园长 “调适外部环境” 领导力
参训对象：校领导班子、中层干部；全体教师列席学习。
研修内容：学习现代学校治理理论，交流乡村学校家校沟通、社区协同育人、校园文化建设策略；研讨如何依托外部资源助力学校发展，优化校园治理，营造良好育人环境。
培训形式：专题学习、案例研讨、管理经验交流。

十月份：提升学科教师教学评一体化教学能力
研修内容：解读教学评一体化内涵；结合我校小班化课堂，研讨学习目标设定、课堂任务设计、过程性评价、当堂检测设计；开展课例观摩，打磨校本教学设计，实现 “教 — 学 — 评” 闭环。
培训形式：集体备课、公开课展示、评课议课、教学案例撰写。

十一月份：提升学科教师 AI 赋能课堂教学能力
研修内容：学习 AI 教学工具应用；探索 AI 辅助备课、学情分析、作业设计、分层辅导；结合乡村初中学情，探索 AI 工具与学科课堂深度融合路径，规避技术滥用，落实技术服务育人。
培训形式：数字化实操培训、优秀 AI 课例分享、分组实操练习。

十二月份：提升学科教师小班化课堂教学能力
研修内容：立足我校小班化办学特点，研究小班课堂小组合作、分层教学、个性化辅导策略；开展小班化课堂同课异构，提炼适合乡村学校的课堂模式；梳理小班化教学典型案例。
培训形式：推门听课、同课异构、教学沙龙、成果汇总。

（三）研训一体化活动培训

依托教研活动同步开展教师培训，落实课前研学、课上实践、课后评研闭环模式。

持续推进名师大讲堂成果转化，组织教师观摩学习县级名师课例，转化应用到本校课堂。

参与校际联研互助活动，与县域内兄弟学校开展联合教研、课例交流。

常态化开展校内推门听课、骨干教师示范课、青年教师汇报课；推动学科教学与思政、数智信息技术深度融合，探索大单元教学、项目式学习落地路径。

实施校内青蓝结对：骨干教师帮扶青年教师，通过备课指导、随堂听课、课后复盘，助力青年教师快速站稳课堂。

六、组织保障

1. 领导小组

组 长：校长（第一责任人，统筹全校培训工作）
副组长：分管教学副校长（负责培训方案落实、过程监管、学时管理）
成 员：教务处主任、德育主任、各教研组长
教务处作为主管部门，负责培训组织、材料收集、档案管理、学时统计上报；各教研组长落实本组教师参训组织、研讨活动开展。

2. 制度管理

（1）考勤制度：所有培训（线上、线下、校本）严格考勤，不得无故缺席、迟到、早退。因公请假须履行请假手续，事后完成补学；无故不参加培训计入教师年度考核。
（2）档案管理制度：建立教师培训个人成长档案，收集培训通知、签到表、学习照片、学习笔记、教学反思、课例、研修成果等材料，做到一人一档，全程留痕，随时接受县教师进修学校检查。
（3）学时认定制度：校本培训完成全部月度主题研修、考核合格，统一认定 12 学时，由教务处汇总上报县教师进修学校审核认定；县级集中培训、线上研修学时按照县级要求单独登记。

七、考核评价

过程考核：检查参训出勤、线上学习进度、校本培训参与情况、听课记录、学习笔记、教学反思。

成果考核：检查公开课、教学设计、教学案例、智慧教育平台应用成果、校本研修作业。

结果运用：培训考核结果纳入教师年度考核、职称评聘、评优评先重要依据。对培训积极、成果突出教师予以校内表彰；对培训任务完成滞后教师进行约谈督促，限期完成学习任务。

八、预期成果

完整留存本学期校本培训全套档案（方案、通知、签到、影像资料、学习材料、研修成果、学时登记表）。

形成一批贴合我校乡村小班化教学的教学设计、教学案例、AI 课堂应用课例。

教师全员完成县级集中培训、线上研修、校本培训任务，继续教育学时达标。

教师教学理念、数字化应用能力、小班化课堂实施能力明显提升，课堂教学质量稳步提高。